## Instructie
Invulinstructie
De eerste keer
Vul de naam van het project en de klas en groep in op de tab "Totaal"
Daarna eveneens de namen van de 4 studenten
Meer activiteitregels nodig in een week?
Maak een kopie van de laatste activiteitregel en voeg deze in voor de totaalregel

## Totaal
Urenverantwoording |  | Urenoverzicht | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Totaal
Project : | Project Team Building Challange | Emanuel de Jong | 4.75 | 15 | 14 | 9 | 6.5 | 6.5 | 0 | 7 | 11 | 73.75
|  | Jochem Bleeker | 4.75 | 7 | 14 | 9 | 5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 46.25
Klas-group : | EHI1V.Sb, Groep 2 | Kalli van den Heuvel | 4.75 | 7 | 14 | 9 | 7 | 6.5 | 0 | 6 | 11 | 65.25
|  | Student-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Weektotaal | 14.25 | 29 | 42 | 27 | 18.5 | 19.5 | 0 | 13 | 22
|  | Sprinttotaal |  |  | 85.25 |  |  | 65 |  |  | 35
|  | Cumulatief totaal | 336.75 | 307.75 | 265.75 | 238.75 | 220.25 | 200.75 | 200.75 | 187.75 | 165.75
Available hours per week : | 39 | Cumulatief beschikbaar | 351 | 312 | 273 | 234 | 195 | 156 | 117 | 78 | 39

## Week (1)
Week 1 | Uren TOTAAL
Emanuel de Jong | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff |  |  |  |  | 2.5 |  | 2.5
Sprint planning |  |  |  |  | 2.25 |  | 2.25
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 4.75
Jochem Bleeker | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff |  |  |  |  | 2.5 |  | 2.5
Sprint planning |  |  |  |  | 2.25 |  | 2.25
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 4.75
Kalli van den Heuvel | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Kickoff |  |  |  |  | 2.5 |  | 2.5
Sprint planning |  |  |  |  | 2.25 |  | 2.25
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 4.75
Student-4 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week (2)
Week 2 | Uren TOTAAL
Emanuel de Jong | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Swing MVC Template Ontwerpen | 3 | [5 empty] | 3
Swing MVC Template Maken | 8 | [5 empty] | 8
Functioneel ontwerp |  |  |  |  | 2 |  | 2
Technisch ontwerp |  |  |  |  | 2 |  | 2
0
Totaal | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15
Jochem Bleeker | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Swing MVC Template Ontwerpen | 3 | [5 empty] | 3
Functioneel ontwerp |  |  |  |  | 2 |  | 2
Technisch ontwerp |  |  |  |  | 2 |  | 2
0
0
Totaal | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7
Kalli van den Heuvel | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Swing MVC Template Ontwerpen | 3 | [5 empty] | 3
Functioneel ontwerp |  |  |  |  | 2 |  | 2
Technisch ontwerp |  |  |  |  | 2 |  | 2
0
0
Totaal | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7
Student-4 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week (3)
Week 3 | Uren TOTAAL
Emanuel de Jong | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Functioneel ontwerp | 2 | [5 empty] | 2
Technisch ontwerp | 3 | [5 empty] | 3
ControlPanel maken | 6 | [5 empty] | 6
Sprint review |  |  |  |  | 3 |  | 3
0
Totaal | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14
Jochem Bleeker | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Functioneel ontwerp | 2 | [5 empty] | 2
Technisch ontwerp | 3 | [5 empty] | 3
Radar data visualiseren | 6 | [5 empty] | 6
Sprint review |  |  |  |  | 3 |  | 3
0
Totaal | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14
Kalli van den Heuvel | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Functioneel ontwerp | 2 | [5 empty] | 2
Technisch ontwerp | 3 | [5 empty] | 3
Commando's naar rover sturen | 6 | [5 empty] | 6
Sprint review |  |  |  |  | 3 |  | 3
0
Totaal | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14
Student-4 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week (4)
Week 4 | Uren TOTAAL
Emanuel de Jong | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Sprintplanning | 2 | [5 empty] | 2
Readcsv optimalisaties | 2 | [5 empty] | 2
Wanneer de rover in een weg rijd die dood loopt moet het kunnen terug rijden. |  |  |  |  | 5 |  | 5
0
0
Totaal | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9
Jochem Bleeker | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Sprintplanning | 2 | [5 empty] | 2
Zoom knoppen bouwen | 2.5 | [5 empty] | 2.5
Drawgraph verbeteren |  |  |  |  | 2 |  | 2
Coordinaten op dashboard tonen |  |  |  |  | 2.5 |  | 2.5
0
Totaal | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 9
Kalli van den Heuvel | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Sprintplanning | 2 | [5 empty] | 2
Rover moet een bepaalde afstand houden van de muren | 2 | [5 empty] | 2
Wanneer de rover in een weg rijd die dood loopt moet het kunnen terug rijden. |  |  |  |  | 5 |  | 5
0
0
Totaal | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9
Student-4 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week (5)
Week 5 | Uren TOTAAL
Emanuel de Jong | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Discuseren over vebeteringen van de AutoPilot. | 2 | [5 empty] | 2
Queue maken voor de rover commands om error op te lossen. | 2 | [5 empty] | 2
Code opschonen | [5 empty] | 2.5 | 2.5
0
0
Totaal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 6.5
Jochem Bleeker | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Discuseren over vebeteringen van de AutoPilot. | 2 | [5 empty] | 2
Unit testen maken | [5 empty] | 3 | 3
0
0
0
Totaal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5
Kalli van den Heuvel | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Discuseren over vebeteringen van de AutoPilot. | 2 | [5 empty] | 2
Implementeren van de autopilot optimalisaties. | 2 | [5 empty] | 2
Unit testen maken | [5 empty] | 3 | 3
0
0
Totaal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
Student-4 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week (6)
Week 6 | Uren TOTAAL
Emanuel de Jong | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Documentatie bijwerken | 5 | [5 empty] | 5
Sprint review | 1.5 | [5 empty] | 1.5
0
0
0
Totaal | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5
Jochem Bleeker | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Documentatie bijwerken | 5 | [5 empty] | 5
Sprint review | 1.5 | [5 empty] | 1.5
0
0
0
Totaal | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5
Kalli van den Heuvel | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Documentatie bijwerken | 5 | [5 empty] | 5
Sprint review | 1.5 | [5 empty] | 1.5
0
0
0
Totaal | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5
Student-4 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week (7)
Week 7 | Uren TOTAAL
Emanuel de Jong | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jochem Bleeker | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kalli van den Heuvel | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Student-4 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week (8)
Week 8 | Uren TOTAAL
Emanuel de Jong | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Sprint planning | 1 | [5 empty] | 1
Sprint backlog | 2 | [5 empty] | 2
Mission status lezen |  |  | 2 |  |  |  | 2
Mission status tonen |  |  | 2 |  |  |  | 2
0
Totaal | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7
Jochem Bleeker | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kalli van den Heuvel | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Sprint planning | 1 | [5 empty] | 1
Sprint backlog | 2 | [5 empty] | 2
Autopilot zones verbeteren |  |  | 2 |  |  |  | 2
Autopilot oneindige loop fixen |  |  | 1 |  |  |  | 1
0
Totaal | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6
Student-4 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Week (9)
Totaal | Uren TOTAAL
Emanuel de Jong | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Teleporter maken voor debuggen | 1 | [5 empty] | 1
Code opschonen |  | 3 |  |  |  |  | 3
Functioneel ontwerp bijwerken |  | 2 |  |  |  |  | 2
Technisch ontwerp bijwerken |  | 2 |  |  |  |  | 2
Retrospective / sprint review en alle documenten nalopen |  |  | 3 |  |  |  | 3
Totaal | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11
Jochem Bleeker | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kalli van den Heuvel | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
Autopilot still laten staan bij explosie | 2 | [5 empty] | 2
Unit testen maken |  | 2 |  |  |  |  | 2
Functioneel ontwerp bijwerken |  | 2 |  |  |  |  | 2
Technisch ontwerp bijwerken |  | 2 |  |  |  |  | 2
Retrospective / sprint review en alle documenten nalopen |  |  | 3 |  |  |  | 3
Totaal | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11
Student-4 | Uren
Beschrijving activiteit/ user story | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za/Zo | Totaal
0
0
0
0
0
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0